## Tabelle1
REGIEPLAN ¦ DETAILABLAUF
Kunde/Firma: |  |  |  |  | Veranstaltungsname:
Bearbeiter: |  |  |  |  | Veranstaltungsdatum:
Datum: |  |  |  |  | Vers.Nr.: 01
Pos. | Beginn | Ende | Dauer | Programmpunkt | Aktion | Akteure | Video | Ton | Licht | Sonstiges
MONTAG, 3. Juli 2017
0.0
0.1 | 18:30 | 19:30 | 1:00 | Technische Probe | Videos aufspielen, Übergänge proben | Regie, Technik
0.2
0.3
DIENSTAG, 4. Juli 2017
0.2 | 8:20 | 8:50 | 0:30 | Durchlaufprobe | Moderations- und Ablaufprobe
0.3 | 8:50 | 10:00 | 1:10 | Aufbau | Band Aufbau Backstage für Abends |  |  |  |  | Hostessen mit Wasser bereit, Redner verkabeln
1.0
1.1 | 10:00 | 10:02 | 0:02 | Eröffnung Forum | Opening Film |  | Opener-Animation | Ton von Video | Filmstimmung
1.2 | 10:02 | 10:02 | 0:00 |  | Anmoderation Redner 1 über Off Voice | Redner 1 | Key Visual | Off Voice + Auftrittsjingle | Auftrittssituation | Redner 1 aus 1. Reihe
1.3 | 10:02 | 10:16 | 0:14 |  | Begrüßungsrede - Punkt 1 - Punkt 2 | Redner 1 am Pult | PPT Folien | HeadSet 1 | Vortragssituation
1.4 | 10:16 | 10:18 | 0:02 |  | Zwischenmoderation Moderator - Überleitung auf Redner 2 |  | Key Visual | Headset 2 Auftrittsjingle | Rednerlicht Auftrittssituation
1.5 | 10:18 | 11:29 | 1:12 |  | Vortrag Redner 2 in Bühnenmitte - inkl. Q&A Publikum / Voting App |  | Key Visual Voting App samt Ergebnisse | HeadSet 3 | Publikumslicht bei Umfrage | Mikrofone für Publikumsumfragen
1.6 | 11:29 | 11:30 | 0:01 |  | Abmoderation |  | Key Visual | HeadSet 2 | Rednerlicht | Catering vorwarnen
1.7 | 11:30 | 12:45 | 1:15 | Mittagpause |  |  | Break Image | Pausenmusik | Auslassstimmung | Bühnentisch umbauen
1.8 | 12:45 | 13:45 | 1:00 | Forum zweiter Teil | Vortrag Redner 3 in Bühnenmitte - inkl. Q&A Publikum / Voting App |  | PPT Folien | HeadSet2 | Rednerlicht
1.9 | 13:45 | 14:30 | 0:45 |  | Zwischenmoderation Moderator - Überleitung auf Redner 4 |  | Key Visual | HeadSet 1 | Rednerlicht Auftrittssituation | Redner 4 aus 1. Reihe
1.10 | 14:30 | 15:30 | 1:00 |  | Vortrag Redner 4 in Bühnenmitte |  | PPT Folien | HeadSet4 | Rednerlicht
1.11 | 15:30 | 15:40 | 0:10 |  | Abmoderation |  | Key Visual | HeadSet 2 | Rednerlicht | Bustransfer prüfen
2.0
2.1 | 15:40 | 16:40 | 1:00 | Abbau | Abbau Team macht sich bereit |  |  |  |  | Catering Service On hold
2.2 | 16:40 | 18:40 | 2:00 |  | Mobiliar zusammentragen, Technik Rückbau, Küche & Geschirr
2.3 | 18:40 | 19:40 | 1:00 |  | Kundenmaterialien zum Transport vorbereiten